浙江工业大学文件

浙工大〔2023〕1号

浙江工业大学关于印发《浙江工业大学本科

教育教学审核评估评建工作方案》的通知

学校行政机关各部门、各直属单位：

根据《浙江省普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》我校将于2023年上半年接受省教育厅在教育部统筹协调和指导监督下组织的省内普通本科高校第二类审核评估，现将《浙江工业大学本科教育教学审核评估评建工作方案》印发给你们，请遵照执行。

浙江工业大学

2023年1月12日

浙江工业大学本科教育教学审核评估评建

工作方案

根据《浙江省普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》（浙教高教〔2022〕94号）和《“十四五”期间浙江省普通高等学校本科教育教学审核评估总体计划》, 我校将于2023年上半年接受省教育厅在教育部统筹协调和指导监督下组织的省内普通本科高校第二类审核评估。为认真做好各项审核评估工作，制定评建计划，梳理准备评估材料，填报教学基本状态数据，撰写《自评报告》和《本科教育质量报告》等，特制定本科教学工作审核评估自评自建工作方案。

一、组建工作机构

进入新时代，党中央、国务院对我国的教育评价体系建设高度重视，出台了《深化新时代教育评价改革总体方案》，首次从国家的高度对高等教育评估工作作出了全局性、战略性部署，提出了明确要求。

新一轮审核评估坚持问题导向、目标导向和效果导向，从中央关心、高校关切、社会关注的立德树人、分类办学、教育改革、质量保障4个重大问题入手，以评估推动高校落实 “立德树人”根本任务，以评估促进高校合理定位、办出特色和水平，以评估推动高校教育教学改革再深化，以评估推动高校建立现代大学质量保障体系。破立并举，以评定向，以评促强，助推高校办学定位、育人方式、管理机制改革，促进高等教育高质量发展。

为了精准把握审核评估方案，高水平做好学校评建工作，确保学校自评自建工作的顺利有效开展，学校成立本科教学工作审核评估领导小组，统筹整个评建工作；成立本科教学审核评估工作办公室，负责整个评建工作的具体实施。同时，审核评估工作办公室下设自评报告撰写组、项目组、自评与督导专家组、宣传组，按照《浙江省普通高等学校本科教学工作审核评估范围（试行）》，高质量做好审核评估自评自建各项工作，让师生员工广泛参与审核评估，切实把“以评促改、以评促管、以评促强”真正落到实处。

二、审核评估自评自建分阶段安排

第一阶段（1月上旬前）：审核评估全面启动。成立校院二级审核评估工作机构，制订自评自建工作计划，全面部署审核评估工作。

第二阶段（1月中旬至2月下旬）：分项报告撰写和二级学院自评报告撰写。各个审核要点分项报告的责任部门于2月下旬需提交分项报告。各学院参照《学院本科教育教学审核评估指标体系》（见附件）于2月下旬提交《学院评估自评报告》，认真开展学院自查、自评与自建工作，并准备好相关的教学档案与支撑材料。

第三阶段（3月上旬至4月上旬）：完成审核评估《自评报告》、二级学院评估和全校的整改自建工作。二级学院评估是审核评估的核心，学校将组织对二级学院进行审核评估，根据二级学院评估和学校自查自评情况，学校组织专项整改建设工作。在此基础上，完成审核评估《自评报告》。公示并将《自评报告》《本科教学质量报告》上报省教育厅。

第四阶段（4月中旬至5月中旬）：专家线上评审。专家组人数一般为15人。原则上，外省（区、市）专家人数不少于评估专家组人数的三分之二，专家组组长由外省（区、市）专家担任。采取审阅材料、线上访谈、随机暗访等方式进行线上评估，在全面考察的基础上，提出需要入校深入考察的存疑问题，形成专家个人线上评估意见。线上评估一般应在4周内完成，其中线上访谈、随机暗访等内容时间安排相对集中。

第五阶段（5月下旬）：专家现场考察。制定迎接专家现场考察方案，做好专家现场考察各项工作。7位入校评估专家在2—4天内重点考察线上评估提出的存疑问题。综合线上评估和入校评估总体情况，制订问题清单，形成写实性《审核评估报告》。

三、评建具体工作计划

（一）学校层面

| 时间 | 内 容 | 负责部门 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12月-1月 | 组建审核评估工作机构、迎评动员 | 校办 | 教务处 |
|  | 制定审核评估自评自建工作方案 | 教务处 | 评估办 |
|  | 评估支撑材料整理 | 评估办 | 各学院 各职能部门 |
|  | 组织学院进行审核评估专项培训 | 评估办 | 教务处、评估办 |
|  | 落实审核评估范围项目任务分解 | 评估办 | 各相关职能部门 （详见任务分解） |
|  | 梳理评估材料 | 评估办 | 各学院 各职能部门 |
| 2月 | 提交分项报告 | 各个审核要点分项报告的责任部门 | 各职能部门 各学院 |
|  | 二级学院完成《学院评估自评报告》，并准备好相关的教学档案与支撑材料 | 二级学院 | 评估办 |
| 3月 | 完成审核评估自评报告和审核要点材料收集 | 评估办 | 教务处 |
|  | 评估案头材料、支撑材料整理、撰写、汇编 | 评估办 | 各学院、各职能部门 |
|  | 组织专家集中开展二级学院评估 | 评估办 | 教务处、各学院 |
|  | 专项整改建设工作 | 校办 | 评估办、教务处 |
| 4月 | 完成《自评报告》，并网上公示 | 评估办 | 教务处、校办 |
|  | 评估专家组线上评审工作安排 | 评估办 | 教务处 |
|  | 印发迎评工作手册 | 评估办 | 教务处 |
|  | 审核评估专家组线上评审 | 评估办 | 教务处 |
| 5月 | 制定评估专家组现场考察工作安排 | 教务处 | 校办 |
|  | 准备好审核评估专家工作室（用于迎评材料归档、专家小组查阅与讨论） | 公管处 | 评估办 |
|  | 审核评估专家组现场考察 | 校办、教务处 | 各学院、各职能部门 |
| 1月-5月 | 迎评宣传 | 宣传部 | 教务处 |

（二）学院层面

1.成立学院本科教学审核评估工作小组，组织学习本科教学工作审核评估范围及内涵，落实人员参加学校组织的评估培训。（1月中旬前）

2.梳理近三年评估教学档案（教学大纲、试卷、毕业设计（论文）等），组织专业自评自建工作，完成《学院评估自评报告》。《学院评估自评报告》字数控制在4万字以内，其中存在问题、原因分析、改进对策部分的字数不少于三分之一。（截止2月底）

3.配合学校对学院的评估检查工作，做好整改自建工作。（3-4月份）。

4.迎接专家线上评审和现场考察（4-5月份）。5.配合学校做好本科教学工作审核评估数据采集工作。（整个审核评估结束前）。

四、审核评估自评报告审核项目任务分解

每个审核项目的各个责任部门和协助部门组成项目组，各个审核要点的负责部门负责该要点分项报告的撰写，负责部门与协助部门共同负责该要点支撑材料的提供，审核要点材料收集员由负责部门指派专人负责，各项目要点分项报告汇总后由自评报告撰写组负责进一步凝炼与改进。

| 审核项目 | 审核 要素 | 审核要点 | 责任部门 | 协助部门 | 审核要点 材料收集员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.办学方向与 本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 学校坚持党的全面领导，依法治教、依法办学、依法治校，围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人情况 | 校办 | 组织部 宣传部 发规处 教务处 |  |
|  |  | 1.1.2 学校坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务、把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准情况 | 校办 | 组织部 发规处 教务处 |  |
|  | 1.2思政教育 | 1.2.1 思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况 | 宣传部 | 学工部 |  |
|  |  | 1.2.2 加强思想政治理论课教师队伍和思政课程建设情况，按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程情况 【必选】思政课专任教师与折合在校生比例≥1:350 【必选】专职党务工作人员和思想政治工作人员总数与全校师生人数比例≥1:100 【必选】生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费≥20 元 【必选】生均网络思政工作专项经费≥40 元 | 人事处 | 马克思主义学院 教务处 计财处 |  |
|  |  | 1.2.3“课程思政”建设与成效，课程思政示范课程、 教学研究项目、基层教学组织、教学研究示范中心 和示范校以及课程思政教学名师和团队的建设及选树情况 | 教务处 | 宣传部 |  |
|  |  | 1.2.4 学校对教师、学生出现思想政治、道德品质等负面问题能否及时发现和妥当处置情况 | 人事处 学工部 |  |  |
|  | 1.3本科地位 | 1.3.1“以本为本”落实情况，党委重视、校长主抓、院长落实的本科教育良好氛围形成情况 | 校办 教务处 | 人事处 |  |
|  |  | 1.3.2“四个回归”的实现情况，推进学生刻苦读书学习、教师潜心教书育人、学校倾心培养社会主义建设者和接班人等方面的举措与成效 | 校办 教务处 发规处 教师工作部 宣传部 学工部 |  |  |
|  |  | 1.3.3 教学经费、教学资源条件、教师精力投入等优先保障本科教学的机制建设情况 【必选】生均年教学日常运行支出≥1200 元 【必选】教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款（205 类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例≥13% 【必选】年新增教学科研仪器设备值所占比例 【必选】生均教学科研仪器设备值 | 计财处 实验室资产管理处 |  |  |
|  |  | 1.3.4 学校各职能部门服务本科教育教学工作情况，本科教育教学工作在学校年度考核中的比重情况 | 发规处 |  |  |
|  |  | 1.3.5 专职教学管理人员队伍建设情况，本科教育专职教学管理人员与在校普通本科生人数的比例 | 教务处 | 人事处 |  |
| 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.1 培养目标符合学校定位、适应社会经济发展需要、体现学生德智体美劳全面发展情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | 2.1.2 培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向理念情况 【必选】学生毕业必须修满的公共艺术课程学分数≥2学分 【必选】劳动教育必修课或必修课程中劳动教育模块学时总数≥32学时 | 教务处 |  |  |
|  |  | 2.1.3 培养方案强化理论基础、突出科教融合、注重培养学生创新能力情况 | 教务处 |  |  |
|  | 2.2专业建设 | 2.2.1 专业设置、专业建设与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求的契合情况 【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例 【可选】近三年新增专业数 【可选】近三年停招专业数 | 教务处 |  |  |
|  |  | 2.2.2 围绕国家和区域经济发展需求，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | 2.2.3 学校通过主辅修、微专业和双学士学位培养等 举措促进复合型人才培养情况 | 教务处 |  |  |
|  | 2.3实践教学 | 2.3.1 强化实践育人、构建实践教学体系、推动实践 教学改革情况 【必选】实践教学学分占总学分（学时）比例（人 文社科类专业≥15%，理工农医类专业≥25%） 【必选】国家级、省级实践教学基地（包括实验教 学示范中心、虚拟仿真实验中心、虚拟仿真实验教 学项目、临床教学培训示范中心、工程实践基地、 农科教合作人才培养基地、校外大学生实践教育基地等）数 | 教务处 | 实验室与资产管理处 |  |
|  |  | 2.3.2学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况 【可选】与行业企业共建的实验教学中心数 | 教务处 | 实验室与资产管理处 |  |
|  |  | 2.3.3 毕业论文（设计）选题来自教师专业实践、科研课题情况及完成质量 【必选】以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文（设 计）比例≥50% | 教务处 |  |  |
|  | 2.4课堂教学 | 2.4.1 实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学， 开展以学生学习成果为导向的教学评价情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | 2.4.2 推进信息技术与教学过程融合、加强信息化教学环境与资源建设情况 | 教发中心 | 信息办 教务处 公管处 |  |
|  |  | 2.4.3 建立健全教材管理机构和工作制度情况，依照教材审核选用标准和程序选用教材情况；推进马工程重点教材统一使用情况；对教材选用工作出现负 面问题的处理情况 【必选】使用马工程重点教材课程数量与学校应使用马工程重点教材课程数量的比例 【可选】近五年公开出版的教材数 | 教务处 | 马克思主义学院 图书馆 |  |
|  | K2.5卓越培养 | K2.5.1 科教协同拔尖人才培养模式改革及其实践效果 【可选】基础学科拔尖学生培养计划学生数 | 教务处 | 健行学院 |  |
|  |  | K2.5.2 加强课程体系整体设计，优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，提高课程建设规划性、系统性情况 【必选】本科生生均课程门数 【可选】与行业企业共建、共同讲授的课程数 | 教务处 |  |  |
|  |  | K2.5.3 新工科、新农科、新医科、新文科建设以及围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建 设的举措及实施成效 | 教务处 |  |  |
|  |  | K2.5.4 一流专业“双万计划”建设举措及成效 | 教务处 |  |  |
|  |  | K2.5.5 一流课程“双万计划”建设举措及成效 | 教务处 |  |  |
|  |  | K2.5.6 优秀教材建设举措及成效 | 教务处 |  |  |
|  | 2.6创新创业教育 | 2.6.1 创新创业教育工作体系与创新创业教育平台建设情况 | 创业学院 教务处 |  |  |
|  |  | 2.6.2 将创新创业教育贯穿于人才培养全过程、融入专业教育的举措与成效 | 创业学院 教务处 |  |  |
|  |  | 2.6.3 学生参与创新创业教育积极性及创新创业教育成果 【必选】本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比例 【必选】省级及以上“互联网+”大学生创新创业大 赛获奖数 【可选】省级及以上学科竞赛获奖学生人次数占学生总数的比例 | 创业学院 教务处 |  |  |
| 3.教学资源与 利用 | 3.2资源建设 | 3.2.1优质教学资源建设及其共享情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | 3.2.2 面向国家、行业领域需求的一流教材建设举措与成效 | 教务处 |  |  |
|  |  | K3.2.3适应“互联网+”课程教学需要的智慧教室、智能实验室、数字场景等教学设施和条件建设及使用效果 | 教发中心 | 公管处 资产处 |  |
|  |  | K3.2.4 学科资源、科研成果转化为教学资源情况 | 科研院 社科院 研究生院 | 二级学院教务处 |  |
| 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.1 保障把教师思想政治建设放在首位、把师德师风作为评价教师的第一标准，强化师德教育、加强师德宣传、严格考核管理、加强制度建设，落实师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的情况 | 人事处 （党委教师工作部） 人才办 |  |  |
|  |  | 4.1.2 教师在争做“四有”好老师、四个“引路人”，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》等方面的情况 | 人事处 人才办 |  |  |
|  | 4.2教学能力 | 4.2.1 专任教师的专业水平、教学能力、科研水平和能力 【必选】省级及以上教学竞赛获奖情况 | 人事处 | 教务处 教发中心 科研院 社科院 |  |
|  |  | 4.2.2 提升教师教书育人能力和水平的措施 | 教务处 | 人事处 教发中心 |  |
|  | 4.3教学投入 | 4.3.1 教师投入教学、教授全员为本科生授课的激励与约束机制建立情况及实施效果 【必选】主讲本科课程教授占教授总数的比例 【必选】教授主讲本科课程人均学时数 | 教务处 | 人事处 |  |
|  |  | 4.3.2 教师特别是教授和副教授开展教学研究、参与教学改革与建设情况及成效 【必选】教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数的比例 | 教务处 |  |  |
|  | 4.4教师发展 | 4.4.1 重视教师培训与职业发展，把习近平总书记关于教育的重要论述作为核心培训课程，把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为核心培训教材，加强思政与党务工作队伍建设的举措与成效 | 人事处 | 教发中心 |  |
|  |  | 4.4.2 加强教师教学发展中心、基层教学组织和青年教师队伍建设举措与成效 【必选】设有基层教学组织的专业占专业总数的比例 【可选】教师教学发展中心培训本校教师的比例 | 教务处 | 人事处 教发中心 |  |
|  |  | 4.4.3 提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施 | 教务处 | 人事处 科研院 社科院 |  |
|  |  | 4.4.4 教师队伍分类管理与建设情况 | 人事处 | 教务处 |  |
|  |  | K4.4.5 教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究等情况 | 国际处 | 人事处 |  |
| 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.1 学生理想信念和品德修养 | 学工部 | 团委 |  |
|  |  | 5.1.2 加强学风建设，教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况 | 学工部 | 团委 |  |
|  | 5.2学业成绩及综合素质 | 5.2.1 学生基础理论、知识面和创新能力 【可选】本科生以第一作者/通讯作者在公开发行期刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数 | 教务处 学工部 | 团委 |  |
|  |  | 5.2.2 开展通识教育、体育、美育、劳动教育的措施与成效 【必选】体质测试达标率 | 教务处 |  |  |
|  |  | 5.2.3 社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等活动开展情况及育人效果 【可选】省级及以上艺术展演、体育竞赛参赛获奖学生人次数占学生总数的比例 | 团委 | 学工部 |  |
|  | K5.3国际视野 | K5.3.1 与国（境）外大学合作办学、合作育人以及与本科教育相关的国际交流活动和来华留学生教育开展情况 【可选】与国(境)外大学合作办学、学分互认、学位互授项目学生数占在校本科生数的比例 | 国际处 | 教务处 |  |
|  |  | K 5.3.2 国际先进教育理念、国际化一流课程等优质教育资源的吸收内化、培育和输出共享情况 | 教务处 | 国际处 |  |
|  |  | K 5.3.3 学生赴国（境）外交流、访学、实习、竞赛、参加国际会议、合作研究等情况 【可选】在学期间赴国（境）外或线上交流、访学、 实习、参加国际会议、开展合作研究的学生数占在 校生数的比例 | 国际处 |  |  |
|  | 5.4支持服务 | 5.4.1 领导干部和教师参与学生工作的情况 | 校办 组织部 人事处 | 学工部 |  |
|  |  | 5.4.2 学校开展学生指导服务工作（学业、职业生涯 规划、就业、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等）情况，学业导师、心理辅导教师、校医等配备及师生交流活动专门场所建设情况 【必选】专职辅导员岗位与在校生比例≥1:200 【必选】专职从事心理健康教育教师与在校生比例 ≥1:4000 且至少 2 名 【必选】专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生比例≥1:500 【可选】本科生导师制的开展情况 | 学工部 教务处 |  |  |
|  |  | 5.4.3 与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度、辅修专业制度、双学士学位制度建设情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | K5.4.4 探索学生成长增值评价，重视学生学习体验、自我发展能力和职业发展能力的具体措施及实施成效 | 学工部 | 团委 教务处 |  |
| 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 学校质量标准、质量管理制度、质量保障机构及队伍建设情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | 6.1.2 加强考试管理、严肃考试纪律、完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度、严把考试和毕业出口关的情况 【必选】普通本科毕业论文（设计）抽检结果 | 教务处 |  |  |
|  | 6.2质量改进 | 6.2.1 学校内部质量评估制度的建立及接受外部评估（含院校评估、专业认证等）情况 | 评估中心 |  |  |
|  |  | 6.2.2 质量持续改进机制建设与改进效果 | 教务处 |  |  |
|  | 6.3质量文化 | 6.3.1 自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | 6.3.2 质量信息公开制度及年度质量报告 | 教务处 |  |  |
| 7.教学成效 | 7.1达成度 | 7.1.1 学校各专业人才培养目标的达成情况 | 教务处 | 学工部 |  |
|  |  | 7.1.2 毕业生质量持续跟踪评价机制建立情况及跟踪评价结果 | 评估中心 | 学工部 |  |
|  | 7.2适应度 | 7.2.1 学校本科生源状况 | 学工部 |  |  |
|  |  | 7.2.2毕业生面向国家和经济社会发展需要就业情况、就业质量和职业发展情况 【可选】升学率（含国内与国外） 【可选】应届本科生初次就业率及结构 | 学工部 |  |  |
|  | 7.3保障度 | 7.3.1 教学经费以及教室、实验室、图书馆、体育场馆、艺术场馆等资源条件满足教学需要情况 【必选】生均本科实验经费（元） 【必选】生均本科实习经费（元） | 计财处 公管处 图书馆 体军部 教务处 |  |  |
|  |  | 7.3.2 教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、 国际视野、教学投入等满足人才培养需要情况 【必选】生师比（要求见备注 7） 【必选】具有硕士学位、博士学位教师占专任教师 比例≥50% | 人事处 | 教务处 科研院 社科院 国际处 发规处 |  |
|  | 7.4有效度 | 7.4.1 学校人才培养各环节有序运行情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | 7.4.2 学校人才培养工作持续改进、持续提升情况 | 教务处 |  |  |
|  |  | 7.4.3 近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验 | 学工部 团委 | 合作处 教务处 |  |
|  | 7.5满意度 | 7.5.1 学生（毕业生与在校生）对学习与成长的满意度 | 教务处 学工部 |  |  |
|  |  | 7.5.2 教师对学校教育教学工作的满意度 | 人事处 | 教务处 |  |
|  |  | 7.5.3 用人单位的满意度 | 学工部 教务处 |  |  |

注：

1.“特色可选项”标识“K”，高校可根据办学定位和人才培养目标自主选择。

2.审核重点中定量指标的具体要求可参考国家相关标准。其中，【必选】是指该定量指标学校必须选择；【可选】是指该定量指标学校可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少8项。

3.表中定量指标计算原则上参照《中国教育监测与评价统计指标体系（2020年版）》（教发〔2020〕6号）。

4.生均年教学日常运行支出=教学日常运行支出/折合在校生数。教学日常运行支出：指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出（302类）（不含教学专项拨款支出），具体包括：教学教辅部门发生的办公费（含考试考务费、手续费等）、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费（含体育维持费等）、劳务费、其他教学商品和服务支出（含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等）。取会计决算数。

5.年新增教学科研仪器设备所占比例（参照教育部教发〔2004〕2号文件）：年新增教学科研仪器设备所占比例≥10%。凡教学仪器设备总值超过1亿元的高校，当年新增教学仪器设备值超过1000万元，该项指标即为合格。

6.生均教学科研仪器设备值=普通高校教学与科研仪器设备总资产值/折合在校生数（参照教育部教发〔2004〕2号文件），综合、师范、民族院校，工科、农、林院校和医学院校≥5000元/生，体育、艺术院校≥4000元/生，语文、财经、政法院校≥3000元/生。

7.生师比=折合在校生数/专任教师总数（参照教育部教发〔2004〕2号文件），综合、师范、民族院校，工科、农、林院校和语文、财经、政法院校≤18:1；医学院校≤16:1；体育、艺术院校≤11:1。

折合在校生数=普通本专科在校生数+硕士研究生在校生数*1.5+博士研究生在校生数*2+普通本专科留学生在校生数+硕士留学生在校生数*1.5+博士留学生在校生数*2+普通预科生注册生数+成人业余本专科在校生数*0.3+成人函授本专科在校生数*0.1+网络本专科在校生*0.1+本校中职在校生数+其他（占用教学资源的学历教育学生数，例如成人脱产本专科在校生数）。

8.专任教师总数=本校专任教师数+本学年聘请校外教师数*0.5+临床教师数*0.5；其中：本校专任教师须承担教学任务且人事关系在本校（原则上须连续6个月缴纳人员养老险等社保或人员档案在本校）；校外教师须承担本校教学任务、有聘用合同和劳务费发放记录，聘请校外教师折算数（本学年聘请校外教师数*0.5）不超过专任教师总数的四分之一。

附件1

学院本科教育教学审核评估指标体系

| 审核项目 | 审核要素 | 审核要点 |
| --- | --- | --- |
| 1.办学方向与本科地位 | 1.1 党的领导 | 1.1.1 学院坚持的领导，依法治教、依法办学、依法治院，围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人情况 |
|  |  | 1.1.2 学院坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务、把立德树人成效作为检验学院一切工作的根本标准情况 |
|  | 1.2 思政教育 | 1.2.1 思想政治工作机制建设和“三全育人”工作格局建立情况 |
|  |  | 1.2.2“课程思政”建设与成效，课程思政示范课程、教学研究项目、基层教学组织、教学研究示范中心以及课程思政教学名师和团队的建设及选树情况 |
|  |  | 1.2.3 学院对教师、学生出现思想政治、道德品质等负面问题能否及时发现和妥当处置情况 |
|  | 1.3 本科地位 | 1.3.1“以本为本”落实情况，学院党政重视、院长主抓、院长落实的本科教育良好氛围形成情况 |
|  |  | 1.3.2“四个回归”的实现情况，推进学生刻苦读书学习、教师潜心教书育人、学院倾心培养社会主义建设者和接班人等方面的举措与成效 |
|  |  | 1.3.3 教学经费、教学资源条件、教师精力投入等优先保障本科教学的机制建设情况 【必选】生均年教学日常运行支出≥1200 元 【必选】教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款（205 类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例≥13% 【必选】年新增教学科研仪器设备值所占比例 【必选】生均教学科研仪器设备值 |
|  |  | 1.3.4 专职教学管理人员队伍建设情况，本科教育专职教学管理人员与在校普通本科生人数的比例 |
| 2.培养过程 | 2.1 培养方案 | 2.1.1 培养目标符合学校定位、适应社会经济发展需要、体现学生德智体美劳全面发展情况 |
|  |  | 2.1.2 培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向理念情况 【必选】学生毕业必须修满的公共艺术课程学分数≥2学分 【必选】劳动教育必修课或必修课程中劳动教育模块学时总数≥32学时 |
|  |  | 2.1.3 培养方案强化理论基础、突出科教融合、注重培养学生创新能力情况 |
|  | 2.2 专业建设 | 2.2.1 专业设置、专业建设与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求的契合情况 【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例 【可选】近三年新增专业数 【可选】近三年停招专业数 |
|  |  | 2.2.2学院的主辅修、微专业和双学士学位培养等举措促进复合型人才培养情况 |
|  | 2.3 实践教学 | 2.3.1 强化实践育人、构建实践教学体系、推动实践教学改革情况 【必选】实践教学学分占总学分（学时）比例（人 文社科类专业≥15%，理工农医类专业≥25%） 【必选】国家级、省级实践教学基地（包括实验教 学示范中心、虚拟仿真实验中心、虚拟仿真实验教学项目、工程实践基地、农科教合作人才培养基地、校外大学生实践教育基地等）数 |
|  |  | 2.3.2学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况 【可选】与行业企业共建的实验教学中心数 |
|  |  | 2.3.3 毕业论文（设计）选题来自教师专业实践、科研课题情况及完成质量 【必选】以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文（设 计）比例≥50% |
|  | 2.4 课堂教学 | 2.4.1 实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学，开展以学生学习成果为导向的教学评价情况 |
|  |  | 2.4.2 推进信息技术与教学过程融合、加强信息化教学环境与资源建设情况 |
|  |  | 2.4.3 建立健全教材管理工作制度情况，依照教材审核选用标准和程序选用教材情况；对教材选用工作出现负面问题的处理情况 【可选】近五年公开出版的教材数 |
|  | K2.5 卓越培养 | K2.5.1 科教协同拔尖人才培养模式改革及其实践效果 【可选】基础学科拔尖学生培养计划学生数 |
|  |  | K2.5.2 加强课程体系整体设计，优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，提高课程建设规划性、系统性情况 【必选】本科生生均课程门数 【可选】与行业企业共建、共同讲授的课程数 |
|  |  | K2.5.3 新工科、新农科、新医科、新文科建设以及围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建 设的举措及实施成效 |
|  |  | K2.5.4 一流专业“双万计划”建设举措及成效 |
|  |  | K2.5.5 一流课程“双万计划”建设举措及成效 |
|  |  | K2.5.6 优秀教材建设举措及成效 |
|  | 2.6 创新创业教育 | 2.6.1创新创业教育工作体系与创新创业教育平台建设情况 |
|  |  | 2.6.2 将创新创业教育贯穿于人才培养全过程、融入专业教育的举措与成效 |
|  |  | 2.6.3 学生参与创新创业教育积极性及创新创业教育成果 【必选】本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比例 【必选】省级及以上“互联网+”大学生创新创业大 赛获奖数 【可选】省级及以上学科竞赛获奖学生人次数占学生总数的比例 |
| 3.教学资源与利用 | 3.2 资源建设 | 3.2.1优质教学资源建设及其共享情况 |
|  |  | 3.2.2 面向国家、行业领域需求的一流教材建设举措与成效 |
|  |  | K3.2.3适应“互联网+”课程教学需要的智能实验室、数字场景等教学设施和条件建设及使用效果 |
|  |  | K3.2.4 学科资源、科研成果转化为教学资源情况 |
| 4.教师队伍 | 4.1 师德师风 | 4.1.1 保障把教师思想政治建设放在首位、把师德师风作为评价教师的第一标准，强化师德教育、加强师德宣传、严格考核管理、加强制度建设，落实师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的情况 |
|  |  | 4.1.2 教师在争做“四有”好老师、四个“引路人”，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》等方面的情况 |
|  | 4.2 教学能力 | 4.2.1 专任教师的专业水平、教学能力、科研水平和能力 【必选】省级及以上教学竞赛获奖情况 |
|  |  | 4.2.2 提升教师教书育人能力和水平的措施 |
|  | 4.3 教学投入 | 4.3.1 教师投入教学、教授全员为本科生授课的激励与约束机制建立情况及实施效果 【必选】主讲本科课程教授占教授总数的比例 【必选】教授主讲本科课程人均学时数 |
|  |  | 4.3.2 教师特别是教授和副教授开展教学研究、参与教学改革与建设情况及成效 【必选】教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数的比例 |
|  | 4.4 教师发展 | 4.4.1 重视教师培训与职业发展，把习近平总书记关于教育的重要论述作为核心培训课程，把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为核心培训教材，加强思政与党务工作队伍建设的举措与成效 |
|  |  | 4.4.2 加强教师教学发展中心、基层教学组织和青年教师队伍建设举措与成效 【必选】设有基层教学组织的专业占专业总数的比例 【可选】教师教学发展中心培训本校教师的比例 |
|  |  | 4.4.3 提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施 |
|  |  | 4.4.4 教师队伍分类管理与建设情况 |
|  |  | K4.4.5 教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究等情况 |
| 5.学生发展 | 5.1 理想信念 | 5.1.1 学生理想信念和品德修养 |
|  |  | 5.1.2 加强学风建设，教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况 |
|  | 5.2 学业成绩 及综合素质 | 5.2.1 学生基础理论、知识面和创新能力 【可选】本科生以第一作者/通讯作者在公开发行期刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数 |
|  |  | 5.2.2 开展通识教育、体育、美育、劳动教育的措施与成效 【必选】体质测试达标率 |
|  |  | 5.2.3 社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等活动开展情况及育人效果 【可选】省级及以上艺术展演、体育竞赛参赛获奖学生人次数占学生总数的比例 |
|  | K5.3 国际视野 | K5.3.1 与国（境）外大学合作办学、合作育人以及与本科教育相关的国际交流活动和来华留学生教育开展情况 【可选】与国(境)外大学合作办学、学分互认、学位互授项目学生数占在校本科生数的比例 |
|  |  | K 5.3.2 国际先进教育理念、国际化一流课程等优质教育资源的吸收内化、培育和输出共享情况 |
|  |  | K 5.3.3 学生赴国（境）外交流、访学、实习、竞赛、参加国际会议、合作研究等情况 【可选】在学期间赴国（境）外或线上交流、访学、 实习、参加国际会议、开展合作研究的学生数占在校生数的比例 |
|  | 5.4 支持服务 | 5.4.1 领导干部和教师参与学生工作的情况 |
|  |  | 5.4.2 学院开展学生指导服务工作（学业、职业生涯 规划、就业、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等）情况，学业导师、心理辅导教师、校医等配 备及师生交流活动专门场所建设情况 【必选】专职辅导员岗位与在校生比例≥1:200 【必选】专职从事心理健康教育教师与在校生比例 ≥1:4000 且至少 2 名 【必选】专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生比例≥1:500 【可选】本科生导师制的开展情况 |
|  |  | K5.4.3 探索学生成长增值评价，重视学生学习体验、自我发展能力和职业发展能力的具体措施及实施成效 |
| 6.质量保障 | 6.1 质量管理 | 6.1.1 学院质量标准、质量管理制度、质量保障机构及队伍建设情况 |
|  |  | 6.1.2 加强考试管理、严肃考试纪律、完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度、严把考试和毕业出口关的情况 【必选】普通本科毕业论文（设计）抽检结果 |
|  | 6.2 质量改进 | 6.2.1 学院内部质量评估制度的建立及接受外部评估（含院校评估、专业认证等）情况 |
|  |  | 6.2.2 质量持续改进机制建设与改进效果 |
|  | 6.3 质量文化 | 6.3.1 自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况 |
|  |  | 6.3.2 质量信息公开制度 |
| 7.教学成效 | 7.1 达成度 | 7.1.1 学院各专业人才培养目标的达成情况 |
|  |  | 7.1.2 毕业生质量持续跟踪评价机制建立情况及跟踪评价结果 |
|  | 7.2 适应度 | 7.2.1 学校本科生源状况 |
|  |  | 7.2.2毕业生面向国家和经济社会发展需要就业情况、就业质量和职业发展情况 【可选】升学率（含国内与国外） 【可选】应届本科生初次就业率及结构 |
|  | 7.3 保障度 | 7.3.1 教学经费以及实验室等资源条件满足教学需要情况 【必选】生均本科实验经费（元） 【必选】生均本科实习经费（元） |
|  |  | 7.3.2 教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、 国际视野、教学投入等满足人才培养需要情况 【必选】生师比（要求见备注 7） 【必选】具有硕士学位、博士学位教师占专任教师 比例≥50% |
|  | 7.4 有效度 | 7.4.1 学院人才培养各环节有序运行情况 |
|  |  | 7.4.2 学院人才培养工作持续改进、持续提升情况 |
|  |  | 7.4.3 近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验 |
|  | 7.5 满意度 | 7.5.1 学生（毕业生与在校生）对学习与成长的满意度 |
|  |  | 7.5.2 教师对学院教育教学工作的满意度 |
|  |  | 7.5.3 用人单位的满意度 |

注：

1. 根据《浙江省普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系（试行）》，我校选取了对应第二类第一种的评估类型，并选取了相应的“统一必选项”、“类型必选项”和“特色可选项”。其中“特色可选项”标识“K”，是根据学校的办学定位和人才培养目标做的自主选择。《浙江省普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系（试行）》指标体系中标识为“X”的“首评限选项”标识，如“X3.1”，适用于首次参加审核评估的第二类第三种高校，我校为非选项。

2. 审核重点中定量指标的具体要求可参考国家相关标准。其中，【必选】是指该定量指标学校必须选择；【可选】是指该定量指标学校可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少8项。

3. 表中定量指标计算原则上参照《中国教育监测与评价统计指标体系（2020年版）》（教发〔2020〕6号）。

4. 生均年教学日常运行支出=教学日常运行支出/折合在校生数。教学日常运行支出：指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出（302类）（不含教学专项拨款支出），具体包括：教学教辅部门发生的办公费（含考试考务费、手续费等）、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费（含体育维持费等）、劳务费、其他教学商品和服务支出（含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等）。取会计决算数。

5. 年新增教学科研仪器设备所占比例（参照教育部教发〔2004〕2号文件）：年新增教学科研仪器设备所占比例≥10%。凡教学仪器设备总值超过1亿元的高校，当年新增教学仪器设备值超过1000万元，该项指标即为合格。

6. 生均教学科研仪器设备值=普通高校教学与科研仪器设备总资产值/折合在校生数（参照教育部教发〔2004〕2号文件），综合、师范、民族院校，工科、农、林院校和医学院校≥5000元/生，体育、艺术院校≥4000元/生，语文、财经、政法院校≥3000元/生。

7. 生师比=折合在校生数/专任教师总数（参照教育部教发〔2004〕2号文件），综合、师范、民族院校，工科、农、林院校和语文、财经、政法院校≤18:1；医学院校≤16:1；体育、艺术院校≤11:1。

折合在校生数=普通本专科在校生数+硕士研究生在校生数*1.5+博士研究生在校生数*2+普通本专科留学生在校生数+硕士留学生在校生数*1.5+博士留学生在校生数*2+普通预科生注册生数+成人业余本专科在校生数*0.3+成人函授本专科在校生数*0.1+网络本专科在校生*0.1+本校中职在校生数+其他（占用教学资源的学历教育学生数，例如成人脱产本专科在校生数）。

8. 专任教师总数=本校专任教师数+本学年聘请校外教师数*0.5+临床教师数*0.5；其中：本校专任教师须承担教学任务且人事关系在本校（原则上须连续6个月缴纳人员养老险等社保或人员档案在本校）；校外教师须承担本校教学任务、有聘用合同和劳务费发放记录，聘请校外教师折算数（本学年聘请校外教师数*0.5）不超过专任教师总数的四分之一。

| 浙江工业大学办公室 |  | 2023年2月10日印发 |
| --- | --- | --- |